| Принято | Утверждено |
| --- | --- |
| на педагогическом совете | приказом директора школы |
| «____» ____________201__г. | от «_____» __________201__ г. |
| протокол № ____ | № _________ |

ПЛАН  ВНЕДРЕНИЯ  СЛУЖБЫ  ШКОЛЬНОЙ   МЕДИАЦИИ   МОАУ “СОШ №39 г. Орска”

| Этапы | Сроки реализации | Ресурсы |
| --- | --- | --- |
|  |  | Вид ресурса | Объём ресурса |
| Этап 1. Организационно-подготовительный этап |
| Издание приказа об утверждении рабочей группы | Январь 2016г. | директор | 1 чел. |
| Разработка Положения о школьной службе медиации | Январь 2016г. | рабочая группа | 5 чел |
| Согласование Положения | Январь 2016г. | педагогический совет | 17 чел. |
| Утверждение Положения | Январь 2016г. | директор | 1 чел. |
| Согласование создания службы медиации Советом школы | Январь 2016г. | совет школы | 10 чел. |
| Утверждение приказом состава службы медиации | Январь 2016г. | директор | 1 чел. |
| Установление сотрудничества с партнерами | Февраль 2016г. | руководитель | 1 чел. |
| Выделение свободного кабинета, необходимой мебели и техники для работы службы. | Март 2016г. | директор, зав.АХЧ | 2 чел. |
| Обучение куратора службы и двух учителей - медиаторов | 1 полугодие 2016г. | Педагоги, куратор | 3 чел |
| Обучение детей – волонтеров | 1 полугодие 2016г. | дети волонтёры | 4 чел. |
| Принятие документов, регламентирующих работу службы (заявки, регистрационные карты, договор) | Март 2016г. | школьная служба медиации | 7 чел. |
| Выпуск информационного стенда | Март 2016г. | руководитель, волонтеры | 5 чел. |
| Презентация школьной службы медиации педколлективу и родительской общественности | Март 2016г., апрель | школьная служба медиации | 5 чел. |
| Проведение обучающих семинаров для инициативной группы родителей | Апрель- май 2016г. | школьная служба медиации | 10 чел. |
| Проведение семинаров для педагогического коллектива | Апрель- май 2016г. | учителя- медиаторы, | 6 чел. |
| Информирование о службе медиации на сайте школы | Март-Апрель 2016г. | руководитель | 1 чел. |
| Анонимное анкетирование на наличие в школе конфликтных ситуаций | Апрель 2016г. | руководитель проекта | чел |
| Этап 2. Этап реализации |
| 2.1.Запуск и работа службы по разрешению конфликтов и профилактике конфликтных ситуаций | Апрель 2016г. | школьная служба медиации | 9 чел. |
| 2.2. Проведение коллективно-творческих дел | Апрель- май 2016г | классные руководители (не входящие в службу) | чел. |
| Этап 3. Аналитический этап |
| Мониторинг работы службы | Май 2016г. | куратор, соц. педагог | 3 чел. |
| Мониторинг проекта в форме отчёта о реализации запланированных мероприятий | Май 2016г. | куратор, соц. педагог | 3 чел. |
| Корректировкаработы службы | Май 2016г. | школьная служба медиации | 9 чел. |
| Планирование работы сШМ на 2017г. | Май 2016г. | школьная служба медиации | 9 чел. |
| Утверждение плана работы службы | Август 2016г. | школьная служба медиации | 9 чел. |